CAHIER DES CHARGES
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)
Réalisation des études, conception, consultation des entreprises, suivi des travaux et assistance à la réception.
Construction d'un sanitaire destiné aux personnels (enseignants) au collège François Ollivaud (Portes de Fer).

1. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet de confier à un prestataire une mission complète d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) comprenant les études de faisabilité, la conception du projet, l'élaboration du dossier de consultation des entreprises, le suivi de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception, dans le cadre de la création d'un sanitaire réservé aux personnels du collège François Ollivaud.
L'objectif est de disposer d'un ouvrage fonctionnel, pérenne, conforme aux normes en vigueur et parfaitement intégré aux bâtiments existants.

2. Contexte
Le collège François Ollivaud connaît une évolution de ses besoins en matière de locaux destinés aux personnels.
Les sanitaires actuellement disponibles sont insuffisants au regard des effectifs et de l'organisation de l'établissement.
La Province Sud (DERES) souhaite donc créer un sanitaire supplémentaire exclusivement réservé aux personnels (enseignants).
Le projet devra s'intégrer dans les bâtiments existants tout en limitant les nuisances durant les travaux.

3. Objectifs de la mission
Le titulaire devra notamment :
· Réaliser l'état des lieux complet ;
· Analyser les contraintes techniques, réglementaires et fonctionnelles ;
· Proposer plusieurs scénarios d'aménagement ;
· Optimiser les coûts d'investissement et d'exploitation ;
· Elaborer les études réglementaires ;
· Préparer les documents nécessaires au lancement du contrat (consultation) de travaux ;
· Assister la Province Sud (DERES) jusqu'à la réception définitive des ouvrages.

4. Étendue de la mission
Phase 1 - État des lieux
Le titulaire réalisera notamment :
· Visite détaillée du site ;
· Relevés métriques ;
· Reportage photographique ;
· Analyse des réseaux existants (EU, EP, AEP, électricité, ventilation) ;
· Analyse de la structure existante ;
· Identification des contraintes d'exploitation ;
· Vérification des accès PMR si nécessaire.
Livrables :
· Rapport d'état des lieux ;
· Plans de l'existant ;
· Diagnostic technique.

Phase 2 - APS (Avant-Projet Sommaire)
Le titulaire devra :
· Proposer plusieurs solutions d'aménagement ;
· Analyser les avantages et inconvénients ;
· Présenter les principes constructifs ;
· Etablir une première estimation financière ;
· Etablir un calendrier prévisionnel.
Livrables :
· Notice APS ;
· Plans APS ;
· Estimation financière.

Phase 3 - APD (Avant-Projet Définitif)
Le titulaire établira :
· Les plans définitifs ;
· Les coupes ;
· Les façades si nécessaire ;
· Les détails techniques ;
· Le choix des matériaux ;
· Le descriptif des ouvrages ;
· Le coût détaillé des travaux.
Livrables :
· Dossier APD complet ;
· Estimation définitive.

Phase 4 - Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Le titulaire élaborera notamment :
· Règlement de consultation ;
· Acte d'engagement ;
· CCAP ;
· CCTP ;
· BPU ;
· DQE ;
· Plans d'exécution nécessaires à la consultation.
Le titulaire assistera également la DERES durant :
· Les réponses aux questions des entreprises ;
· L'analyse des offres ;
· Le rapport d'analyse ;
· La mise au point du marché.

Phase 5 - Direction de l'exécution des travaux (DET)
Le titulaire assurera :
· Les réunions de chantier ;
· Les comptes rendus ;
· Le suivi technique ;
· Le contrôle de conformité ;
· Le suivi du planning ;
· Le contrôle financier des situations de travaux ;
· Les visas techniques.

Phase 6 - Assistance aux opérations de réception (AOR)
Le titulaire assistera le maître d'ouvrage pour :
· Les opérations préalables à la réception ;
· Les levées de réserves ;
· Le DOE ;
· La réception définitive.

5. Contraintes particulières
Le titulaire devra prendre en compte :
· Le maintien en fonctionnement de l'établissement ;
· Les contraintes liées aux périodes scolaires ;
· Les accès sécurisés au chantier ;
· La protection des usagers ;
· La continuité de service.
Les travaux devront être programmés prioritairement durant les vacances scolaires.

6. Livrables
Les documents seront remis :
· En version papier (1 exemplaire) ;
· En version PDF ;
· En version modifiable (Word, Excel et DWG).

7. Réunions
Le titulaire participera à toutes les réunions nécessaires :
· Réunion de lancement ;
· Visites de site ;
· Présentation APS ;
· Présentation APD ;
· Réunions de chantier ;
· Réception des travaux.

8. Délais
Le candidat proposera son planning détaillé comprenant :
· Etat des lieux ;
· APS ;
· APD ;
· DCE ;
· Consultation des entreprises ;
· Suivi des travaux ;
· Réception.

9. Critères de jugement des offres
Les offres seront analysées selon les critères suivants :
· Compréhension de la mission ;
· Méthodologie proposée ;
· Qualité de l'équipe dédiée ;
· Références sur des opérations similaires ;
· Délai d'intervention ;
· Montant des honoraires.

10. Maître d'ouvrage
Province Sud
Direction de l'Éducation et de la Réussite (DERES)
Bureau des collèges et des moyens (BCM)

11. Site concerné
Collège François Ollivaud (Portes de Fer)
[bookmark: _GoBack]Une visite obligatoire du site sera organisée à la date du 4 août 2026 à 10h00 avant la remise des offres afin de permettre aux candidats d'appréhender les contraintes techniques de l'opération.

